## 工事履行報告書（建築工事用 記載例)
別記様式甲第141号の2 | [20 empty] | 工 事 等 主 管 課
[21 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 区政情報管理責任者 |  |  |  |  | 係 長 |  |  |  |  | 担当者
［記 載 例］
工事履行報告書
工事件名 |  | ○○新築工事
工事番号 |  | ○○ ○○号 | [15 empty] | 契約番号 |  |  |  | 令和○○年度 第○○○○号
工 期 |  | 令和 |  | ○○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○○ |  | 日 | ～ |  |  | 令和 |  | ○○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 |  | （ | 210 |  |  |  |  | 日間）
工 種 等 | [6 empty] | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | 月 |  | 構成率 ％ |  |  | 進捗率 ％ |  |  | 出来高率 ％
土工事・地業工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 10 |  |  | 100 |  |  | 10
実施
鉄筋コンクリート工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 12 |  |  | 100 |  |  | 12
実施
鉄骨工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 29 |  |  | 90 |  |  | 26
実施
既製コンクリート工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 9 |  |  | 0 |  |  | 0
実施
内外装等工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 29 |  |  | 0 |  |  | 0
実施
仕上げユニット工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
実施
外構工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
実施
植栽工事 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
実施
撤去工事・発生材処理 |  |  |  |  | 予定 | [25 empty] | 6 |  |  | 100 |  |  | 6
実施
予定
実施
予定
実施
進捗率（％） | 予定進捗率（ ） | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 20 |  | 28 |  | 57 |  | 66 |  | 76 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 100 |  |  |  | 計
| 実施進捗率（ ） | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 20 |  | 28 |  | 54 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 54
記事欄
[5 empty] | ○○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  | ・ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日現在出来高 | [5 empty] | 54 |  |  | ％ |  | ≧ 50％
|  | ・ | 経過日数 |  |  |  | 105 |  |  |  | 日 |  |  | ≧ 210日間/２
現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ | [17 empty] | 報告日 | [5 empty] | 令和 |  | ○○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
（注）１．この様式は、建築工事のみに使用する。 ２．前払金等請求確認書において、中間前払金を請求するとした場合、受注者は工事着手時 に、予定進捗率を記入して提出する。 ３．工種及び工程表の欄は適宜増減すること。 ４．工種別の分類項目及び工種別構成率は、監督員と協議による。 ５．中間前払金請求時の進捗率の記入に当っては、事前に監督員と協議すること。