## 別添②
【現場閉所報告書様式】
例）【現場閉所報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
完全週休２日（土日）の判定
∴ | 完全週休２日（土日）達成
月単位の週休２日の判定
∴ | 月単位の週休２日達成
※必ず検算すること。
※入力月が８か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。
令和〇年４月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 9 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 30% | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 7 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 14 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 21 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 28 日
令和〇年５月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 31
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 32.26%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 5 日: ○; ○ 12 日: ○; ○ 19 日: ○; ○ 26 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年６月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 2 日; ○ 9 日; ○ 16 日; ○ 23 日; ○ 30 日
令和〇年７月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 17
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 4 | ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 23.53%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | ○ 7 日: ○; ○ 21 日: ○; ○ 28 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年８月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 工 | 工 | 夏 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 26
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 現場閉所率 | 38.46%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 4 日: ○; ○ 11 日: ○; ○ 18 日: ○; ○ 25 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年９月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 11 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 36.67% | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 1 日; ○ 8 日; ○ 15 日; ○ 22 日; ○ 29 日
令和〇年10月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 31
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 9 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 29.03%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | ○ 6 日: ○; ○ 13 日: ○; ○ 20 日: ○; ○ 27 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年11月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 3 日; ○ 10 日; ○ 17 日; ○ 24 日
令和〇年12月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 年 | 年 | 年 | 対象期間日数 | 28
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 計画 |  | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 現場閉所日数 | 8 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 現場閉所率 | 28.57%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 1 日: ○; ○ 8 日: ○; ○ 15 日: ○; ○ 22 日: ○; ○ 29 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
※１ 受注者の責によらず土日に現場作業等を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日（以下「代替休日」という。）を設定する。
ただし、代替休日は同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする（週の定義は月曜日から日曜日までとする。）。
※２ 暦上の土曜日・日曜日の閉所では、現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
※３ 対象外期間を除いた暦上の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
別添2
Note on D14: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D16: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D17: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D21: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D23: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D24: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D28: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D30: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D31: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D35: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D37: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D38: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D42: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D44: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D45: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D49: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D51: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D52: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D56: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D58: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D59: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D63: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D65: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D66: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D70: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D72: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D73: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## プルダウン
曜日 | 期間種別 |  | 作業・閉所種別 |  | 週単位の達成
日 | 工 | ：工期内（一定期間内） | 作 | ：作業日 | ○ | ：作業日
月 | 一 | ：一部一時中止 | 休 | ：現場閉所日（休日） | × | ：現場閉所日（休日）
火 | 中 | ：全部中止期間 | 天 | ：天候等による予定外休工日
水 | 製 | ：工場製作期間
木 | 年 | ：年末年始休業期間
金 | 夏 | ：夏季休暇期間
土 | 他 | ：その他対象外期間